区人民法院部门整体支出财政绩效

评价情况的报告

一、开展评价工作的名称

2021年度城阳区人民法院部门整体支出财政绩效评价报告。

二、部门主要职能

1.依法审理法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；

2.依法审判其他法院移送案件和上级人民法院指定审判的刑事、民事、行政案件；

3.依照法律监督程序、审判刑事、民事、行政等再审案件；

4.依法行使司法执行权和司法决定权；

5.依法决定国家赔偿；

6.负责本区内的司法鉴定工作；

7.承办司法协助事项、开展对外司法交流活动；

8.监督指导基层人民法庭的审判工作；

9.针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

10.对法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；责任人民法院的考核、奖励、职务人民的呈报工作；负责本院干警队伍的建设工作；

11.管理人员法院的有关经费和物资装备及档案等司法行政工作；

12.负责区人民法院的监察工作；

13.在审判工作中心宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律；

14.承办其他由人民法院负责工作。

三、资金安排和使用情况

2021年城阳区人民法院部门整体支出年初预算10494.13万元，年中预算调整数1556.25万元，调整后预算数12050.38万元。其中，中央、省、市转移支付资金299万元、其他资金25.58万元，决算金额数12050.38万元，预算执行率100%。年度预算执行情况如下表：

| 预算执行情况（万元） | 基本支出 | 项目支出 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.年初预算数 | 6736.13 | 3758 | 10494.13 |
| 其中：区级预算 | 6736.13 | 3758 | 10494.13 |
| 上级资金 |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |
| 2.调整后预算数 | 7749.59 | 4300.79 | 12050.38 |
| 其中：区级预算 | 7749.59 | 3709.21 | 11458.8 |
| 上级资金 |  | 566 | 566 |
| 其他资金 |  | 25.58 | 25.58 |
| 3.决算金额数 | 7749.59 | 4300.79 | 12050.38 |
| 4.预算执行率 | 100 % | 100 % | 100 % |

2021年度城阳区人民法院年初项目支出预算3758万元，依照项目单位年度决算表，其中：区级预算3758万元；调整后预算4300.79万元，其中：区级预算3709.21万元、市级资金326万、中央资金240万元和其他配套资金25.58万元；决算金额数4300.79万元，预算执行率100%。专项资金支出如下表：

| 序号 | 资金类型（万元） | 年初预算数 | 调整后预算数 | 决算金额数 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 合 计 | 3758 | 4300.79 | 4300.79 | 100% |
| 1 | 区级预算资金 | 3758 | 3709.21 | 3709.21 | 100% |
| 2 | 市级资金 |  | 326 | 326 | 100% |
| 3 | 中央资金 |  | 240 | 240 | 100% |
| 4 | 其他配套资金 |  | 25.58 | 25.58 | 100% |

四、评价依据和方法

（一）评价依据

本次绩效评价依据的财政相关文件包括《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预评〔2020〕10号）、《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）、《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》(财预〔2013〕53号）、《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）、《青岛市预算绩效管理条例》等文件精神，对2021年度城阳区人民法院部门整体资金进行绩效评价，总结经验做法，探析潜在问题，提出建设性的建议，进一步改进和加强财政专项资金管理，提高本专项资金的管理水平。评价依据详见附件2。

（二）评价方法

本次评价方法主要以指标分析法为主，标杆管理法、文献法、比较法、公众评判法为辅，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，总分由各项指标得分汇总形成。始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。

五、指标分析

经评价，2021年度城阳区人民法院部门整体支出财政绩效评价得分情况如下：

1.投入方面，权重分10分，实际得分6.25分，扣分原因为：①城阳区法院未制定本单位层面法院中长期发展规划；②部门整体的绩效目标未细化分解为具体的绩效指标；③城阳区人民法院未能提供会议记录等佐证材料。④预算编制有待加强。

2.过程方面，权重分30分，实际得分为19.23分，扣分原因为：①支付进度未达支付标准；②单位2021年度三公经费较2020年有所增加；③政府采购执行未达标准；④无建立内部控制手册；小部分出差申请表、差旅费结算单填写不规范；车辆运行管理不符合车辆管理规定；⑤对于已提交的基础表，存在填制过于简单一方面，不利于项目单位整体、科学把握项目实施情况；另一方面，不利于项目组对项目进行完整、准确评价。

3.产出方面，权重分30分，实际得分为30分。

4.效果方面，权重分30分，实际得分为28.76分，扣分原因为：①通过问卷调研分析，保障当事人合法权益为96.36%;②通过问卷调研分析，法院审理案件的效率为97.48%；③服判息诉率年初目标值为≥92.15%，年末实际服判息诉率达89.82%；④结案均衡度与全省平均值相差0.25；⑤2021年城阳区人民院上诉案件被改发率为13.24%，全省上诉案件被改发率平均值为10.93%。

六、问题和建议

经评价组评价，城阳区人民法院存在的主要问题有：

1.年度工作计划编制水平不高、指导性较差，年度工作任务较笼统、不明确、缺乏量化目标

一是未制定本单位层面法院中长期发展规划及年度重点工作计划，仅依据《人民法院信息化建设五年发展规划》、《2021年度工作计划》等指导开展年度工作。

二是部分部门职能未在2021年工作计划中体现。如：刑事、民事、行政等第一审案件、开展对外司法交流活动、对法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训等。

三是全部专项资金对应工作未列入年度工作计划中，如科技法庭及标准互联网庭审系统、诉讼费退费备用金等。

四是年度工作计划未细化分解为具体的工作任务，部分工作任务较笼统、不明确。如：处理各类涉疫案件、助力法治政府建设，畅通“民告官”渠道，打造“三化三型”政务服务环境、提高庭审直播和录音录像率、完善司法救助举措等，未对实现上述目标的具体工作进行明确。一方面，不利于单位工作分阶段分目标的具体执行。另一方面，不利于绩对完成情况进行量化核查，对执行效果进行考核。

五是部门整体的绩效目标未细化分解为具体的绩效指标如缺少：刑事、民事、行政等第一审案件数量、再审案件数量、司法鉴定工作、司法交流活动等。

2.决策程序不规范，预算执行进度需要加强

从决策程序上来看，各业务处室根据工作计划，向财务科提供项目预算，经财务科审核、汇编形成部门汇总预算草案，根据项目单位反映，按程序组织预算评审，经过党组会集体研究决策，但城阳区人民法院未能提供会议记录等佐证材料。

从预算调整来看，2021年初预算10494.13万元，2021年决算数12050.38万元，调整数12050.38万元，预算调整率14.83%。预算调整较大。

支付进度来看，支付进度：3月底、6月底、9月底和12月底，专项资金应分别达到33%、70%、85%和100%，2021年城阳区人民法院截止到2021年4月30日专项资金支出1038.03万元，2021年度专项资金支出4300.79万元，支付进度率24.14%；截止到2021年6月30日部门支出2009.45万元，支付进度率46.72%；截止到2021年9月30日部门支出3003.91万元，支付进度率69.85%；截止到2021年12月31日部门支出4300.79万元，预算执行进度率100%。第一、第二、第三季度预算执行较慢。

从“三公”经费来看，2021年度城阳区人民法院安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费预算36.40万元，实际支出140.76万元万元，“三公”经费控制率为386.70%，其中公务用车购置及运行维护费预算35.00万元，实际支出140.76万元；比年初预算增加105.76万元，完成年初预算的402.17%，决算数大于年初预算数的主要原因公务用车购置费年初无预算，因囚车等年久失修报废后购置执法车辆3台而追加公务用车购置费109.97万元。公务接待费预算1.40万元，实际支出0万元。主要原因比年初预算减少1.4万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，2021年无接待任务。

从政府采购执行率来看，根据单位提供的《城阳区人民法院2021年政府采购预算表》、《城阳区人民法院2021年政府采购明细表》2021年初采购预算500.05万元，2021年实际采购金额1367.38万元，政府采购执行率为273.45%。政府采购预算不精准。

3.差旅费结算单存在漏签

根据项目单位提供的资料信息，出差申请表中出现填表日期在出差人员回来后进行补签，单位解释为因公务比较急，当时已跟领导汇报过。在差旅费结算单中出现厅室负责人未签字，部分存在漏签现象。

4.部分工作未能达到目标

诉讼费退费备用金项目的预算调整率指标值设置为≤20%，实际为57.09%，与设置指标偏离较大，其主要原因是2021年退诉讼费经费保障方式调整，年中不再使用财政拨款，故预算调整较大。

看守所法庭改造项目，未按照年初预算执行，年中进行预算调整，该项目未实施，其主要原因由于疫情看守所封闭，不能进场施工。

2021年度单位整体自评表中，服判息诉率年初指标值为≧92.15%，年末服判息诉率实际值为89.82%，因2020年服判息诉率维持高位，2021年制定目标时过高，所以未达到年初目标。

结案均衡度方面，2021年城阳区人民法院结案均衡度0.52，全省结案均衡度平均值为0.77，与全省平均值相差0.25，结案均衡度在全省156家基层法院中排名排名第153名，在全市基层法院排名倒数第10名，每月的结案数极不平均。

上诉案件被改发率方面，2021年城阳区人民院上诉案件被改发率为13.24%，全省上诉案件被改发率平均值为10.93%，在全市排名第9名，全省156家基层法院中排名第127名。

裁判文书上网方面，2021年度，城阳区人民法院院上网裁判文书共计23038件，同期上网15891件，在全市均排第1位。虽然2021年城阳区人民法院裁判文书上网率排名前列，但有接近50%的裁判文书是12月份上传的，影响了12月份的正常工作。

庭审直播和互联网庭审方面，虽然 2021年城阳区人民法院排名前列，但数据主要是海尔消费金融案件和速裁团队的信用卡纠纷等案件贡献的，很多审判团队的互联网庭审、庭审直播数据很低。

5.固定资产管理规范性有待提高

一是行政事业单位国有资产处置（报废）审批表中，技术鉴定意见，技术鉴定小组签字未进行填写，单位申请日期未填写，主管部门意见处未盖公章等。

二是资产卡片实时资产查询信息表中，验收单编码、投入使用日期、使用责任主体、管理人、规格型号等未进行填写。根据单位提供的2021年度固定无形资产盘点单，在表中可以看出使用人均为(000000)system，未进行使用人员实时统计。

三是固定资产中部分资产编号及使用人的铭牌随时间已脱落，未进行铭牌从新粘贴，不便于进行定期盘点。

6.合同管理有待提高

根据青岛市政府采购“网上超市”一供货合同中，甲方授权代表未签字，乙方日期未填写；打印纸产品购销合同中甲方联系人，电话等未进行填写；青岛市行政事业单位印刷政府采购合同中，采购编号、交货时间等未进行填写；印刷服务合同中，合同编号、甲方地址、法人代表或授权代表签字、电话、合同签订日期等均未填写；台式电脑采购合同中，授权代表未签字。打印机采购合同（2台）中，授权代表未签字。扫描仪采购合同中，甲方授权代表、乙方日期均未填写。

根据《青岛市城阳区人民法院合同管理办法》中，合同签订后，承办单位应将合同副本或复印件一份送交院办公室备案，城阳区人民法院各业务科室合同应集中备案管理，编号管理，但通过项目单位反映小部分合同未集中归档。

7.车辆使用审批程序不符合规定

车辆运行管理方面：根据负责人讲述部分用车未走预约申请车辆使用审批程序，直接把车辆开走。2021年度城阳区人民法院派车记录表中存在以下问题：一是申请用车时间为下午16:02:41时，报道时间为下午15:03:00时，车辆回厂时间为上午09:50:00时等相似现象；二是：派车记录表中行驶里程出现0公里现象，不符合用车申请使用规定。

2021年度车辆维修记录表中，存在申请保养或小修申请时间为2021年1月18日，竣工时间为2021年1月17日，维修项目轮胎申请时间2021年度3月8日，竣工时间为2021年1月5日等多种类似现象，不符合车辆管理规定。

8.制度保障完善程度有待提高

城阳区人民法院未建立内控手册，项目支出均按照省级、市级、区级文件规定并结合单位实际制定项目管理制度或实施办法，但日常管理方面缺乏单位层面的相关管理制度。如：专项资金管理办法、人员出勤及请销假管理办法、人员考核办法、上下班交通费报销管理办法等，单位反应均按照区级文件规定执行。

针对以上问题，评价组提出以下相关建议：

1.提高年度工作计划编制水平、切实指导年度工作开展，明确细化且量化年度工作计划目标

一是依据上级法院中长期发展规划结合城阳区发展实际，制定单位层面中长期发展规划，便于指导年度工作开展及年度目标的定位。

二是依据部门职能、部门中长期发展规划、上级工作安排制定清晰明确的年度工作计划，再根据年度工作计划结合上级重点工作安排进一步明确年度重点工作计划。

三是细化工作计划。建议单位制定具体的部门年度工作计划，包含各项工作的开展方式、实施途径等，各个科室应制定具体实施计划及工作进度表，便于年度工作具体落实及分阶段、分目标执行。

四是量化绩效目标。建议单位在年度财政项目绩效目标申报工作中，结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划目标管理机制，便于有效考核执行效果。

五是整合相近项目。建议单位结合部门职能，将年度工作计划落实到项目中，对项目进行合理规划和设置，各个项目应进行整合、规范，不重复安排项目，不增设与现有专项资金用途相同或相近的项目，对使用方向相似、管理特点雷同的项目进行整合。

2.深化预算编制，进一步提升预算执行进度，避免年底集中进行资金拨付

一是应按照要求编制基本支出预算、项目支出预算，经财务科审核、汇编形成部门汇总预算草案，然后经部门党组会议研究，部门预算草案后上报市财政；二是强化预算执行进度控制，规范财政增收资金使用。创新预算管理理念和方式，健全预算决策、执行、监督机制。应对未能按时序进度拨付资金的项目进行分析，根据不同情况加强督促管理。建立覆盖所有项目的预算绩效考核机制。三是扎实做好预算，编制预算时应做细做清晰，避免预算执行过程出现部门预算做较大变动。部门预算一经批准一般不做调整，要严格按照科目执行，确实需要调整应当按照程序报批，不得擅自调整。四是部门在编制“三公”经费时，应结合近年“三公”经费执行情况，科学编制，避免对“三公”经费进行较大变动。

3.进一步规范单据的填写

建议项目单位按要求规范填写出差申请表，差旅费结算等单据，杜绝漏记错记行为。

4.加强预测精准度

建议项目单位在做下一年度预算时结合自身项目特点，对项目预算测算依据内容进行细化分析，根据以往年度实际支出额度，适当调整预算金额；针对服判息诉率未达到年初目标值，因2020年服判息诉率维持高位，21年制定目标时过高，未达到年初目标值，建议加强预测精准性。各庭室、各法官团队要对每个月的结案、庭审直播、互联网庭审、裁判文书上网等工作做好计划。各庭室要充分发挥专业法官会议的作用，通过研讨典型案件提高法官能力水平、提高案件质量。

5.加强固定资产管理，确保账实相符

一是在每件固定资产上贴上带有资产编号及使用人的铭牌，便于后续固定资产清查及保障账实相符。

二是落实资产清查盘点制度，确保资产账实相符。定期进行清查盘点，年终进行一次全面清查盘点，资产管理部门与财务部门定期进行账目核对，做到账账相符、账卡相符、账实相符。

三是对实际盘点状态为闲置、报废且已到报废期限、确已无法正常使用的资产及时清理并按规定办理报废审核，确保账实相符。

四是严格资产出借管理。在严格论证的基础上提出申请并附相关材料，报主管部门、财政部门审核审批后，才能进行资产出借。

五是根据资产基础信息变化及时更新固定资产清单。

6.规范合同管理，严格按照合同约定履行验收职责

一是规范合同管理，合同签订后，承办科室将合同复印件送交办公室进行统一分类和连续编号管理。二是对合同履行情况进行有效监控，及时对合同履行情况进行检查、分析和验收，对合同中出现未填写完整现象，进行补充完整。

7.严格按照《青岛市城阳区人民法院车辆管理规定》执行

建议项目单位严格按照《青岛市城阳区人民法院车辆管理规定》执行，预约申请车辆登录大数据管理平台，按要求填写用车理由、用车人姓名、电话、用车人数、目的地址、车辆类型、车辆用途、报到时间、报到地点、预计回场时间、人员名单等。车辆维修保养需填写《车辆维修卡》，按要求逐级报批，审批通过后车队长在大数据平台登记维修申请，然后由驾驶员驾驶车辆到制定的修理厂修理。

8.完善部门整体制度保障

建议城阳区人民法院建立内控手册，针对日常管理、财务管理的各环节结合省市区级文件及单位实际运行情况，建立单位层面的各项制度，进一步完善单位的制度保障，为各项工作有序推进保驾护航。

七、结论

从总体上看，城阳区人民法院2021年度部门整体支出较规范，基本完成履职工作，通过问卷调查，我们了解到调查对象对城阳区人民法院的认可度较高。但在评价组实际评价过程中，发现工作中存在一些问题，需在今后的工作中予以调整和完善。

项目组通过前期调研、基础数据填报、访谈、问卷调查、现场核查，对城阳区人民法院2021年度部门整体支出的绩效开展测量、分析后进行独立客观公正的评判，最终评分结果如下：总体得分84.24分，绩效评级为“良”。

2022 年10月25日